附件：

世界银行贷款中国经济改革促进与能力加强项目（TCC6）“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”子项目—— 项目管理机构任务大纲

经财政部批准，审计署涉外审计司（以下简称涉外司）正在执行“世界银行贷款中国经济改革促进与能力加强项目”下“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”（A33）子项目。该子项目的主要目标是为涉外审计工作提供政策建议，帮助提高涉外审计人员能力。为实现该项目目标，涉外司拟聘请1家项目管理机构，组成项目管理团队，协助完成该子项目日常管理工作。

一、背景

（一）关于A33子项目。

“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”（A33）子项目是财政部组织实施的“中国经济改革促进与能力加强项目”下的一个能力建设类子项目，该子项目旨在通过梳理研究“引进来”和“走出去”的相关政策和审计实践经验，为加强涉外审计提供政策建议，搭建涉外审计资讯平台，用于指导涉外审计工作和加强涉外审计人员能力建设。该子项目资金由世界银行贷款提供，实施周期为24个月，涉外司是该子项目的执行单位，负责项目实施和管理。

（二）关于本任务。

本任务是该子项目的重要组成部分。该子项目包含多个子任务，包括咨询专家和咨询机构的招标、聘请、签约及相关管理工作，还涉及不同机构和人员之间的协调配合。因此，为加强项目管理和指导，确保项目质量和绩效，涉外司希望聘请1家项目管理机构，协助开展项目日常管理、质量监控、成果推广等工作。

二、工作目标和范围

（一）工作目标。

1.通过协助涉外司挑选和聘请咨询专家和咨询机构，确保子项目采购工作顺利合规完成。

2.通过协助涉外司开展日常管理、培训和质量监控等，确保咨询专家和咨询机构按照项目要求执行并完成预期目标；保证项目实施的进度和质量，确保子项目顺利完成。

3.通过协助涉外司开展成果交流和推广工作，提高和扩大项目影响力。

（二）工作任务。

1.咨询专家和咨询机构的采购工作。协助涉外司制定任务大纲，组织开展评审工作，组织对咨询专家提交的方案和咨询机构提供的项目建议书和财务建议书进行审核修订，协助完成其他采购相关工作。

2.项目管理与协调工作。对咨询专家和咨询机构进行日常管理，对子任务执行情况进行跟踪指导监督，全面了解子任务的执行情况和资金使用情况，确保各子任务能按时保质完成；协助组织项目启动会、中期质量监控会和中期评估会；督促咨询专家和咨询机构按时按要求提交工作计划、半年度进度报告、完工报告及项目成果等；定期向涉外司报告项目进展、财务状况、监测与评估报告和下一阶段的工作安排等，掌握项目执行进度和质量。

3.其他相关工作。协助完成项目成果推广相关工作；协助做好项目审计工作；做好项目档案整理管理工作。

三、专业资历

项目管理机构应符合以下要求：

1.具备独立法人资格的企事业单位；拥有正规办公场所和财务部门。

2.具备项目管理能力，项目管理人员具备2年以上采购、财务、项目管理相关工作经验，具备良好的沟通协调能力，能用英文开展工作。

3.具备涉外审计领域的专业知识，对国际组织对华政策和技术援助项目运行规范和要求有一定了解。

其他要求：

了解并遵守项目的财务管理等相关规定。

四、交付成果及时间计划

1.交付成果。项目管理机构应协助涉外司完成相关任务，并按世行和项目办要求准备和提交相关进展报告。

2.时间计划。本任务合同预计开始时间为2019年8月，合同实施时间预计22个月。

五、合同及付款计划

中标的项目管理机构将获得一份基于时间的支付合同。合同价款将按照实际工作时间及工作量分期支付。

六、监督管理

项目管理机构向涉外司报告工作情况，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。涉外司将为开展本任务提供必要的条件。